HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN

SPRINT PLANNING

## Thành viên nhóm

| No. | Họ tên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Trường Tâm | Team Lead / Backend Dev |
| 2 | Hồ Đạt Thành | Scrum Master |
| 3 | Nguyễn Châu Đại Lực | Dev (Web Frontend) |
| 4 | Phạm Phát Đạt | Dev (Mobile App) |
| 5 | Đỗ Thành Phát | Dev (Mobile App) |
| 6 | Nguyễn Trọng Nhân | Product Owner |

# SPRINT 1 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 01/12/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện nền tảng truy cập công khai của hệ thống: trang chủ, tìm kiếm, trang chi tiết truyện, đọc chương miễn phí và luồng đăng ký/đăng nhập/đăng xuất trên cả Web và Mobile.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem trang chủ (truyện mới cập nhật / mới phát hành / đọc nhiều). | Trung bình | 3 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-02 | Là khách vãng lai, tôi muốn tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại. | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-03 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem trang chi tiết truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại...). | Thấp | 2 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-04 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem danh sách chương và trạng thái truy cập (free/trả phí). | Thấp | 2 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-05 | Là khách vãng lai, tôi muốn đọc chương miễn phí. | Thấp | 2 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-06 | Là khách vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản (Register). | Thấp | 2 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-07 | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập. | Thấp | 1 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-08 | Là thành viên, tôi muốn đăng xuất. | Thấp | 1 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 16 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01: Xây dựng API + giao diện cho "Xem trang chủ (truyện mới cập nhật / mới phát hành / đọc nhiều)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-02: Xây dựng API + giao diện cho "Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-03: Xây dựng API + giao diện cho "Xem trang chi tiết truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại...)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-04: Xây dựng API + giao diện cho "Xem danh sách chương và trạng thái truy cập (free/trả phí)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-05: Xây dựng API + giao diện cho "Đọc chương miễn phí" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-06: Xây dựng API + giao diện cho "Đăng ký tài khoản (Register)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-07: Xây dựng API + giao diện cho "Đăng nhập" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-08: Xây dựng API + giao diện cho "Đăng xuất" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 05/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Chưa thống nhất xong thiết kế CSDL cho Truyện/Chương có thể làm chậm các API nền tảng.

- Biện pháp: Chốt sơ đồ CSDL (ERD) và hợp đồng API (API contract) ngay đầu sprint trước khi code song song.

- Rủi ro: Thành viên mới làm quen công nghệ (React/React Native) nên tốc độ code chậm hơn dự kiến.

- Biện pháp: Dành 0.5 ngày đầu sprint để setup boilerplate & pair-programming giữa các Dev.

# SPRINT 2 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 06/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 10/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng khối chức năng quản trị nội dung cho Admin: CRUD truyện & chương, chính sách truy cập, quản lý gói đọc theo tháng, mức phí truyện và trạng thái phát hành.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 | Là admin, tôi muốn quản lý thông tin truyện (thêm / sửa / xóa). | Cao | 5 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-21 | Là admin, tôi muốn quản lý chương truyện (tạo, tải lên, sửa, lên lịch phát hành). | Cao | 5 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-22 | Là admin, tôi muốn thiết lập chính sách truy cập truyện (free / trả phí / kết hợp + số chương đọc thử). | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-23 | Là admin, tôi muốn quản lý gói đọc theo tháng (tạo, sửa phí, thời hạn, phạm vi, ngừng cung cấp). | Cao | 5 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-24 | Là admin, tôi muốn thiết lập và điều chỉnh mức phí từng truyện trả phí. | Thấp | 2 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-27 | Là admin, tôi muốn cập nhật trạng thái phát hành truyện (đang ra / hoàn thành). | Thấp | 1 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 21 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-20: Xây dựng API + giao diện cho "Quản lý thông tin truyện (thêm / sửa / xóa)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-21: Xây dựng API + giao diện cho "Quản lý chương truyện (tạo, tải lên, sửa, lên lịch phát hành)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-22: Xây dựng API + giao diện cho "Thiết lập chính sách truy cập truyện (free / trả phí / kết hợp + số chương đọc thử)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-23: Xây dựng API + giao diện cho "Quản lý gói đọc theo tháng (tạo, sửa phí, thời hạn, phạm vi, ngừng cung cấp)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-24: Xây dựng API + giao diện cho "Thiết lập và điều chỉnh mức phí từng truyện trả phí" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-27: Xây dựng API + giao diện cho "Cập nhật trạng thái phát hành truyện (đang ra / hoàn thành)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 10/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Nghiệp vụ chính sách truy cập (free/trả phí/kết hợp) phức tạp, dễ hiểu sai giữa các thành viên.

- Biện pháp: Product Owner làm rõ acceptance criteria trước khi bắt đầu task, review giữa sprint.

- Rủi ro: Chức năng tải lên nội dung chương (rich text/ảnh) có thể phát sinh lỗi ngoài dự kiến.

- Biện pháp: Ưu tiên dùng thư viện upload có sẵn, kiểm thử sớm với dữ liệu mẫu.

# SPRINT 3 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 11/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 15/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Triển khai luồng trả phí: đăng ký/thanh toán gói đọc theo tháng, mua riêng truyện, kiểm tra quyền đọc chương trả phí và lịch sử thanh toán.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Là thành viên, tôi muốn xem và đăng ký gói đọc theo tháng. | Trung bình | 3 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-10 | Là thành viên, tôi muốn thanh toán mua gói đọc theo tháng. | Cao | 5 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-11 | Là thành viên, tôi muốn mua riêng một bộ truyện trả phí. | Cao | 5 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-12 | Là thành viên, tôi muốn đọc chương trả phí (hệ thống kiểm tra quyền truy cập). | Cao | 5 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-13 | Là thành viên, tôi muốn xem lịch sử thanh toán, gói đang dùng, truyện đã mua. | Trung bình | 3 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 21 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09: Xây dựng API + giao diện cho "Xem và đăng ký gói đọc theo tháng" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 15/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-10: Xây dựng API + giao diện cho "Thanh toán mua gói đọc theo tháng" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 15/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-11: Xây dựng API + giao diện cho "Mua riêng một bộ truyện trả phí" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 15/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-12: Xây dựng API + giao diện cho "Đọc chương trả phí (hệ thống kiểm tra quyền truy cập)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 15/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-13: Xây dựng API + giao diện cho "Xem lịch sử thanh toán, gói đang dùng, truyện đã mua" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 15/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Tích hợp cổng thanh toán là điểm rủi ro cao nhất sprint, có thể trễ do phụ thuộc bên thứ ba (sandbox/API key).

- Biện pháp: Đăng ký tài khoản sandbox cổng thanh toán ngay đầu sprint; có phương án mock thanh toán để không chặn các task khác.

- Rủi ro: Logic xác định quyền đọc khi thành viên có cả gói tháng và truyện mua riêng dễ gây trùng lặp/sai lệch.

- Biện pháp: Viết rõ business rule và unit test cho từng trường hợp quyền truy cập trước khi code UI.

# SPRINT 4 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 16/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện trải nghiệm đọc của thành viên: lưu tiến độ đọc, theo dõi/yêu thích, thông báo chương mới và khu vực bình luận/thảo luận theo chương.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-14 | Là thành viên, tôi muốn lưu và tiếp tục tiến độ đọc gần nhất. | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-15 | Là thành viên, tôi muốn đánh dấu / theo dõi truyện yêu thích. | Thấp | 2 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-16 | Là thành viên, tôi muốn nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới. | Cao | 5 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-17 | Là thành viên, tôi muốn đăng bình luận / thảo luận theo từng chương. | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-18 | Là thành viên, tôi muốn xem và tham gia thảo luận của thành viên khác. | Thấp | 2 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-19 | Là thành viên, tôi muốn xem danh sách truyện đang đọc / đã mua / quan tâm. | Trung bình | 3 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 18 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-14: Xây dựng API + giao diện cho "Lưu và tiếp tục tiến độ đọc gần nhất" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-15: Xây dựng API + giao diện cho "Đánh dấu / theo dõi truyện yêu thích" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-16: Xây dựng API + giao diện cho "Nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-17: Xây dựng API + giao diện cho "Đăng bình luận / thảo luận theo từng chương" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-18: Xây dựng API + giao diện cho "Xem và tham gia thảo luận của thành viên khác" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |
| US-19: Xây dựng API + giao diện cho "Xem danh sách truyện đang đọc / đã mua / quan tâm" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE); Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | 19/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (Web) · React Native (Mobile) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Cơ chế thông báo (notification) khi truyện theo dõi có chương mới cần hạ tầng (push/queue) chưa từng dùng trước đó.

- Biện pháp: Khảo sát sớm giải pháp (ví dụ Firebase Cloud Messaging) trong 1 ngày đầu sprint, có phương án tối giản (thông báo in-app) nếu không kịp.

- Rủi ro: Khối lượng công việc dàn trải trên cả 3 nền tảng (Backend/Web/Mobile) cho nhiều story nhỏ, dễ chậm tiến độ.

- Biện pháp: Daily scrum theo dõi sát % hoàn thành từng story, điều chỉnh phân công nếu có Dev rảnh sớm.

# SPRINT 5 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-05 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 20/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 23/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng chức năng quản lý thành viên & kiểm duyệt thảo luận cho Admin, đồng thời triển khai thống kê lượt đọc và thống kê hoạt động hệ thống.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-25 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách và trạng thái tài khoản thành viên. | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| US-26 | Là admin, tôi muốn quản lý / kiểm duyệt nội dung thảo luận (xử lý báo cáo, vi phạm). | Trung bình | 3 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-28 | Là admin, tôi muốn thống kê lượt đọc theo truyện và theo chương. | Cao | 5 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-29 | Là admin, tôi muốn thống kê hoạt động hệ thống (thành viên, đăng ký mới, gia hạn, giao dịch). | Cao | 5 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 16 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-25: Xây dựng API + giao diện cho "Quản lý danh sách và trạng thái tài khoản thành viên" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 23/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-26: Xây dựng API + giao diện cho "Quản lý / kiểm duyệt nội dung thảo luận (xử lý báo cáo, vi phạm)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 23/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-28: Xây dựng API + giao diện cho "Thống kê lượt đọc theo truyện và theo chương" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 23/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-29: Xây dựng API + giao diện cho "Thống kê hoạt động hệ thống (thành viên, đăng ký mới, gia hạn, giao dịch)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 23/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Các truy vấn thống kê (aggregate) trên nhiều bảng có thể chậm nếu dữ liệu mẫu lớn.

- Biện pháp: Thiết kế index phù hợp cho các trường dùng để thống kê, kiểm thử hiệu năng với dữ liệu giả lập.

- Rủi ro: Quy trình xử lý báo cáo vi phạm/khóa tài khoản ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm thành viên, cần thận trọng.

- Biện pháp: Review kỹ luồng nghiệp vụ với Product Owner trước khi release, ghi log đầy đủ các thao tác của Admin.

# SPRINT 6 — SPRINT PLANNING

| Mã sprint | SP-06 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 24/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 27/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện báo cáo doanh thu (gói đọc theo tháng, mua truyện riêng) và thống kê nội dung nổi bật; kiểm thử tổng thể và đóng gói bàn giao hệ thống.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Là admin, tôi muốn thống kê doanh thu gói đọc theo tháng. | Cao | 5 | Mobile Team - Phạm Phát Đạt / Đỗ Thành Phát | To Do |
| US-31 | Là admin, tôi muốn thống kê doanh thu theo hình thức mua truyện. | Cao | 5 | Đinh Trường Tâm (Backend) | To Do |
| US-32 | Là admin, tôi muốn thống kê nội dung nổi bật (đọc nhiều, theo dõi nhiều, thảo luận nhiều...). | Trung bình | 3 | Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | To Do |
| Tổng điểm Sprint | 13 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-30: Xây dựng API + giao diện cho "Thống kê doanh thu gói đọc theo tháng" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 27/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-31: Xây dựng API + giao diện cho "Thống kê doanh thu theo hình thức mua truyện" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 27/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |
| US-32: Xây dựng API + giao diện cho "Thống kê nội dung nổi bật (đọc nhiều, theo dõi nhiều, thảo luận nhiều...)" | Đinh Trường Tâm (Backend); Nguyễn Châu Đại Lực (Web FE) | 27/09/2026 | Node.js/Express, MySQL, REST API · ReactJS (trang quản trị Admin) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Sprint cuối thời gian ngắn (4 ngày) nhưng vẫn cần thời gian kiểm thử hồi quy (regression) toàn hệ thống.

- Biện pháp: Rút gọn phạm vi báo cáo về các chỉ số cốt lõi, dành hẳn 1 ngày cuối sprint cho kiểm thử & sửa lỗi tổng thể.

- Rủi ro: Số liệu doanh thu tổng hợp từ nhiều nguồn (gói tháng + mua truyện) dễ sai lệch nếu công thức tính không thống nhất.

- Biện pháp: Product Owner và Backend Dev thống nhất công thức tính doanh thu bằng văn bản trước khi code báo cáo.