## Project Information
I. Requirements
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN 1. Mô tả luồng nghiệp vụ Admin tạo và quản lý các bộ truyện phát hành trên hệ thống (tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành...). Một truyện có thể thuộc nhiều thể loại. Mỗi truyện gồm nhiều chương; Admin tạo/tải lên chương, xác định số thứ tự, tên, nội dung và thời điểm phát hành, có thể chỉnh sửa truyện/chương khi cần. Admin thiết lập chính sách truy cập cho từng truyện: miễn phí hoàn toàn, trả phí hoàn toàn, hoặc kết hợp (một số chương đầu miễn phí, các chương còn lại yêu cầu quyền đọc hợp lệ). Người đọc (khách vãng lai) xem trang thông tin truyện (ảnh bìa, tên, giới thiệu, tác giả, thể loại, danh sách chương và trạng thái truy cập từng chương), tìm kiếm truyện theo tên/tác giả/thể loại, và duyệt các danh sách truyện mới cập nhật, mới phát hành, được đọc nhiều. Với chương trả phí, hệ thống kiểm tra quyền đọc của thành viên trước khi cho truy cập. Quyền đọc có được qua: (1) gói đọc theo tháng còn hiệu lực - thành viên đăng ký gói, thanh toán, quyền được kích hoạt theo thời hạn gói; Admin quản lý các gói (tên, phí, thời hạn, phạm vi nội dung); (2) mua riêng một bộ truyện - thanh toán theo mức phí do Admin thiết lập cho từng truyện (áp dụng mức phí tại thời điểm giao dịch). Nếu thành viên có cả hai hình thức, hệ thống xác định quyền truy cập dựa trên các quyền hiện có, tránh thanh toán trùng lặp. Mọi giao dịch đăng ký gói/mua truyện được ghi nhận; thành viên xem được lịch sử thanh toán, truyện đã mua, gói đang dùng, ngày bắt đầu/hết hạn. Giao dịch thất bại thì quyền đọc không được kích hoạt; hệ thống có cơ chế kiểm tra, xử lý khi giao dịch thành công nhưng cập nhật quyền bị lỗi. Hệ thống ghi nhận tiến độ đọc để thành viên đọc tiếp từ vị trí gần nhất; thành viên theo dõi truyện đang đọc/đã mua/quan tâm, đánh dấu yêu thích và nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới. Mỗi chương có khu vực thảo luận riêng để thành viên bình luận, trao đổi. Admin theo dõi, kiểm duyệt nội dung thảo luận, xử lý nội dung vi phạm/bị báo cáo và có thể hạn chế/khóa tài khoản vi phạm. Admin cũng quản lý danh sách thành viên và cập nhật trạng thái phát hành của truyện (đang ra/hoàn thành). Hệ thống ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương và cung cấp thống kê cho Admin: số lượng thành viên, số đăng ký mới/gia hạn, số lượt mua truyện, tình trạng giao dịch; doanh thu theo gói đọc theo tháng (số gói bán, gia hạn, doanh thu theo loại gói/thời gian); doanh thu theo hình thức mua truyện (lượt mua, doanh thu từng truyện, tổng doanh thu); và các số liệu nội dung nổi bật (truyện đọc/theo dõi/mua nhiều, chương nhiều lượt đọc/thảo luận, thể loại được quan tâm). 2. Yêu cầu kỹ thuật đối với sinh viên Hệ thống phát triển theo kiến trúc client-server: backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu tập trung tại backend. - Web Application: cung cấp chức năng cho tất cả người dùng của hệ thống (khách, thành viên, Admin). - Mobile Application: cung cấp chức năng cho phía người dùng/khách hàng (đọc truyện).

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đinh Trường Tâm | tamlklklk123 | Team Lead / Backend Dev | 01/09/2026 | 27/09/2026
2 | Hồ Đạt Thành | Datthanh2410 | Scrum Master | 01/09/2026 | 27/09/2026
3 | Nguyễn Châu Đại Lực | luc28527 | Dev (Web Frontend) | 01/09/2026 | 27/09/2026
4 | Phạm Phát Đạt | PhatDat1301 | Dev (Mobile App) | 01/09/2026 | 27/09/2026
5 | Đỗ Thành Phát | phatdo11 | Dev (Mobile App) | 01/09/2026 | 27/09/2026
6 | Nguyễn Trọng Nhân | nguyen064646 | Prodcut Owners | 01/09/2026 | 27/09/2026

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách vãng lai, tôi muốn
1 | Xem trang chủ (truyện mới cập nhật / mới phát hành / đọc nhiều) | 3
2 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại | 3
3 | Xem trang chi tiết truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại...) | 2
4 | Xem danh sách chương và trạng thái truy cập (free/trả phí) | 2
5 | Đọc chương miễn phí | 2
6 | Đăng ký tài khoản (Register) | 2
Actor: là thành viên, tôi muốn
7 | Đăng nhập | 1
8 | Đăng xuất | 1
9 | Xem và đăng ký gói đọc theo tháng | 3
10 | Thanh toán mua gói đọc theo tháng | 5
11 | Mua riêng một bộ truyện trả phí | 5
12 | Đọc chương trả phí (hệ thống kiểm tra quyền truy cập) | 5
13 | Xem lịch sử thanh toán, gói đang dùng, truyện đã mua | 3
14 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc gần nhất | 3
15 | Đánh dấu / theo dõi truyện yêu thích | 2
16 | Nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới | 5
17 | Đăng bình luận / thảo luận theo từng chương | 3
18 | Xem và tham gia thảo luận của thành viên khác | 2
19 | Xem danh sách truyện đang đọc / đã mua / quan tâm | 3
Actor: là Admin, tôi muốn
20 | Quản lý thông tin truyện (thêm / sửa / xóa) | 5
21 | Quản lý chương truyện (tạo, tải lên, sửa, lên lịch phát hành) | 5
22 | Thiết lập chính sách truy cập truyện (free / trả phí / kết hợp + số chương đọc thử) | 3
23 | Quản lý gói đọc theo tháng (tạo, sửa phí, thời hạn, phạm vi, ngừng cung cấp) | 5
24 | Thiết lập và điều chỉnh mức phí từng truyện trả phí | 2
25 | Quản lý danh sách và trạng thái tài khoản thành viên | 3
26 | Quản lý / kiểm duyệt nội dung thảo luận (xử lý báo cáo, vi phạm) | 3
27 | Cập nhật trạng thái phát hành truyện (đang ra / hoàn thành) | 1
28 | Thống kê lượt đọc theo truyện và theo chương | 5
29 | Thống kê hoạt động hệ thống (thành viên, đăng ký mới, gia hạn, giao dịch) | 5
30 | Thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5
31 | Thống kê doanh thu theo hình thức mua truyện | 5
32 | Thống kê nội dung nổi bật (đọc nhiều, theo dõi nhiều, thảo luận nhiều...) | 3
TỔNG ĐIỂM |  | 105

## Sprint backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - SPRINT BACKLOG
|  |  |  | Kế hoạch |  | Thực tế
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Xem trang chủ (truyện mới cập nhật / mới phát hành / đọc nhiều) | 3 | DEV 1
2 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại | 3 | DEV 2
3 | Xem trang chi tiết truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại...) | 2 | DEV 3
4 | Xem danh sách chương và trạng thái truy cập (free/trả phí) | 2 | DEV 1
5 | Đọc chương miễn phí | 2 | DEV 2
6 | Đăng ký tài khoản (Register) | 2 | DEV 3
7 | Đăng nhập | 1 | DEV 1
8 | Đăng xuất | 1 | DEV 2
Tổng điểm Sprint |  | 16
Sprint 2
20 | Quản lý thông tin truyện (thêm / sửa / xóa) | 5 | DEV 3
21 | Quản lý chương truyện (tạo, tải lên, sửa, lên lịch phát hành) | 5 | DEV 1
22 | Thiết lập chính sách truy cập truyện (free / trả phí / kết hợp) | 3 | DEV 2
23 | Quản lý gói đọc theo tháng (tạo, sửa phí, thời hạn, phạm vi) | 5 | DEV 3
24 | Thiết lập và điều chỉnh mức phí từng truyện trả phí | 2 | DEV 1
27 | Cập nhật trạng thái phát hành truyện (đang ra / hoàn thành) | 1 | DEV 2
Tổng điểm Sprint |  | 21
Sprint 3
9 | Xem và đăng ký gói đọc theo tháng | 3 | DEV 3
10 | Thanh toán mua gói đọc theo tháng | 5 | DEV 1
11 | Mua riêng một bộ truyện trả phí | 5 | DEV 2
12 | Đọc chương trả phí (hệ thống kiểm tra quyền truy cập) | 5 | DEV 3
13 | Xem lịch sử thanh toán, gói đang dùng, truyện đã mua | 3 | DEV 1
Tổng điểm Sprint |  | 21
Sprint 4
14 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc gần nhất | 3 | DEV 2
15 | Đánh dấu / theo dõi truyện yêu thích | 2 | DEV 3
16 | Nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới | 5 | DEV 1
17 | Đăng bình luận / thảo luận theo từng chương | 3 | DEV 2
18 | Xem và tham gia thảo luận của thành viên khác | 2 | DEV 3
19 | Xem danh sách truyện đang đọc / đã mua / quan tâm | 3 | DEV 1
Tổng điểm Sprint |  | 18
Sprint 5
25 | Quản lý danh sách và trạng thái tài khoản thành viên | 3 | DEV 2
26 | Quản lý / kiểm duyệt nội dung thảo luận | 3 | DEV 3
28 | Thống kê lượt đọc theo truyện và theo chương | 5 | DEV 1
29 | Thống kê hoạt động hệ thống | 5 | DEV 2
Tổng điểm Sprint |  | 16
Sprint 6
30 | Thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5 | DEV 3
31 | Thống kê doanh thu theo hình thức mua truyện | 5 | DEV 1
32 | Thống kê nội dung nổi bật | 3 | DEV 2
Tổng điểm Sprint |  | 13